## Planilha
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBDIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – SEÇÃO DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BÁSICA DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
PARA IMPLANTAÇÃO DO RADAR TPS-B34 NO SÍTIO DO 2º/1º GCC
| Código | Código SINAPI | SERVIÇO | Unid. | Quant. | Preço unitário (R$) | Custo total (R$)
| 1 |  | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS
| 1.1 |  | ESTUDOS E PROJETOS
| 1.1.1 |  | Recolhimento de ART para Projeto | vb | 2 | 63.64 | 127.28
| 1.1.2 |  | Recolhimento de ART para execução | vb | 1 | 167.68 | 167.68
| 1.2 |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
PESSOAL
Administração
|  |  | Engenheiro ou Arquiteto – Responsável Técnico pela execução – incluso 47,71% de encargos sociais desonerados | h | 90 | 90.49 | 8144.1
|  |  | Mestre de obras – incluso 47,71% de encargos sociais desonerados | h | 720 | 29.49 | 21232.8
TRANSPORTES
|  |  | Transporte de Pessoal - transporte público para 6 funcionários, 2 passagens/dia, 24 dias/mês, com desconto legal de 6% do salário do funcionário. | mês | 4 | 849.6 | 3398.4
|  | 73535 | Transporte de contêiner – Guincho tipo Munck CAP 6T, Montado em caminhão carroceria ou equivalente | h | 8 | 148.5 | 1188
OUTROS
|  |  | Diário de obras | mês | 4 | 50 | 200
|  | * | Aluguel de Betoneira 320L, Trifásica 3HP, c/ carregador mecânico | mês | 4 | 375 | 1500 | 53958.26
|  |  | Mobilização | vb | 1 | 18000 | 18000
| 02.00.000 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Projetos
|  | Comp. 1 | Projeto Executivo de Drenagem | m² | 3861 | 0.83 | 3204.63
|  | Comp. 2 | Projeto Executivo de Pavimentação em CBUQ , pav. de concreto e aterro | há | 0.3861 | 10222.59 | 3946.942
Ensaios de campos
|  | 74021/001* | Ensaios de terraplenagem - corpo do aterro | m³ | 11.5 | 0.5 | 5.75
|  | 73900/001* | Ensaios de imprimação - asfalto diluído | m² | 3861 | 0.05 | 193.05
|  | 73900/012* | Ensaios de qualidade no CBUQ | Ton | 624.8 | 41.36 | 25841.728
|  | 74021/002* | Ensaios de terraplenagem - camada final de aterro | m³ | 2.3 | 1.57 | 3.611
|  | 74259* | Ensaios de pintura de ligação | m² | 3861 | 0.03 | 115.83
|  | 74022/023* | Ensaio de teor de umidade - método speedy | un. | 12 | 39.47 | 473.64
| 02.01.100 |  | Construções provisórias
| 02.01.101 | * | Aluguel container/escrit/wc c/1 vaso/1 lav larg =2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forroc/ eletr/hidro-sanit excl transp/carga/descarga | mês | 4 | 540 | 2160
| 02.01.105 | * | Aluguel container/sanit c/4 vasos/2 lavat/1 mic/8 chuv larg=2,20m compr=6,20m alt=2,50m chapa aco nerv trapez forro c/isol termo-acust chassis reforc piso compens naval incl inst elet /hidro-sanit excl transp/carga/descarga | mês | 4 | 790 | 3160
|  | 74210/001 | Barracao para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m² | 50 | 293.33 | 14666.5
|  | * | Frete para mobilização/desmobilização dos containeres | unid. | 4 | 300 | 1200
| 02.01.200 |  | Inatalações provisórias
| 02.01.202 | 73960/001 | Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra obra,m3-chave 100a carga 3kwh,20cv excl forn medidor | un. | 1 | 1104.98 | 1104.98
|  |  | Instalação/Ligação Provisória de Água e Esgoto | vb | 1 | 526.06 | 526.06
| 02.01.400 |  | Proteção e sinalização
| 02.01.404 | 73683 | Instalação de gambiarra para sinalizacao, com 20 m, incluindo lampada, bocal e balde a cada 2 m | un. | 6 | 28.69 | 172.14
| 02.01.404 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 3 | 213.83 | 641.49
| 02.01.404 | 74220/001 | Tapume de chapa de madeira compensada (6mm) - pintura a cal- aproveitamento 2 x | m² | 120 | 37.13 | 4455.6
| 02.02.000 |  | Demolição
| 02.02.100 |  | Demolição Convencional
| 02.02.111 | 73616 | Demolição de concreto simples | m³ | 3.22 | 147.4 | 474.628
| 02.02.140 | 73899/002 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento | m³ | 0.99225 | 56.69 | 56.2507
| 02.02.150 | 73801/002 | Demolição de camada de assentamento/contrapiso com uso de ponteiro, espessura ate 4cm | m³ | 3.22 | 15.1 | 48.622
| 02.02.180 | 5 S 02 990 11** | Fresagem contínua do revestimento betuminoso | m³ | 29.48 | 123.82 | 3650.2136
| 02.02.300 |  | Remoções
| 04.05.601 | 74010/001 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m³. | ton. X km | 1108 | 1.7 | 1883.6
| 02.04.000 |  | Terraplenagem
| 02.04.200 |  | Cortes
| 02.04.201 | 78018 | Escavação manual a céu aberto em material de 1a categoria, em profundidade ate 0,50m | m³ | 113.98 | 24.17 | 2754.8966
| 02.04.300 | 79484 | Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia | m³ | 58.942 | 33.68 | 1985.1666 | 72725.3284
| 03.00.000 |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
| 03.01.000 |  | Fundações
| 03.01.321 | 74115/001 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | m³ | 4.045 | 289.16 | 1169.6654
| 03.02.100 |  | Concreto Armado
| 03.02.130 | * | Concreto usinado fck=25mpa, inclusive lançamento e adensamento | m³ | 16.1802 | 302.24 | 4890.2982
| 03.02.131 | 5970 | Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 9.6 | 42.9 | 411.84
| 03.02.132 | 74254/002 | Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1216 | 6.96 | 8463.36
14935.1636
| 04.00.000 |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
| 04.01.200 |  | Esquadrias
| 04.01.202 | 74100/001 | Portão de ferro com vara 1/2", com requadro | m² | 10.2 | 245.5 | 2504.1
| 04.01.544 | 6067 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m² | 10.2 | 23.46 | 239.292
| 04.01.500 |  | Revestimentos
| 04.01.514 | 74147/001 | Piso em bloco sextavado 30x30cm, espessura 8cm, assentado sobre colcha o de areia espessura 6cm | m² | 15.83 | 68.79 | 1088.9457
| 04.01.556 | 73445 | Caiação int ou ext sobre revestimento liso c/adoção de fixador com duas demãos | m² | 36.533 | 4.27 | 155.9959
| 04.01.519 | 87906 | Chapisco traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m² | 0.405 | 4.5 | 1.8225
| 04.01.520 | 87546 | Emboco traço 1:2:8, espessura 1,0 cm, preparo manual da argamassa | m² | 0.405 | 16.76 | 6.7878
| 04.01.521 | 75481 | Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina), espessura 0,5cm, preparo manual da argamassa | m² | 0.405 | 11.65 | 4.7183
| 04.01.550 | 73415 | Pintura PVA, três demãos | m² | 0.72 | 10.79 | 7.7688
| 04.05.000 |  | Pavimentação
| 04.05.102 |  | Fornecimento de equipe de equipe topográfica composta de 1 técnico, 2 auxiliares, 1 teodolito classe 2, 1 nível classe 2, trena, demais acessórios usuais, veículo, inclusive cálculo e desenho executados pela equipe na obra | dia | 3 | 1371.01 | 4113.03
| 04.05.102 | 5622 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 63.85 | 3.32 | 211.982
| 04.05.103 | 74223/001 | Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (fac e superiorxface inferiorxalturaxcomprimento),rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. | m | 73.066 | 35.17 | 2569.7312
| 04.05.000 | 72946* | Imprimação de base de pavimentação com emulsão cm-30 | m² | 3861 | 5.96 | 23011.56
| 04.05.601 | 72965* | Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente(cbuq),cap 50/70, inclusive usinagem e transporte | ton. | 477.4 | 305.37 | 145783.638
|  | 72913* | Base de solo cimento 4% mistura em pista, compactação 100% Proctor | m³ | 118.648 | 81.76 | 9700.6605
| 04.05.604 | 73764/006 | Pavimentação em blocos de concreto sextavado, espessura 10cm, fck 35mpa, assentados sobre colchão de areia. | m² | 17 | 99.62 | 1693.54
| 04.05.604 | 72948 | Colchão de areia para pavimentação em paralelepípedo ou blocos de concreto intertravados | m³ | 1.7 | 75.04 | 127.568 | 192444.7657
| 04.05.000 | 72947 | Sinalização horizontal com tinta retroreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro | m² | 75.3 | 16.25 | 1223.625
| 05.00.000 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS
| 05.03.000 |  | Drenagem de águas pluviais
| 05.03.503 | 73879/003 | Assentamento de tubo de concreto diâmetro 500 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos | m | 30 | 41.11 | 1233.3
|  | 7752 | Tubo de Concreto Armado Classe PA-2 PB, NBR 8290/2007 DN 500 mm para águas pluviais | m | 30 | 85.03 | 2550.9
|  | 83622 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento | m | 55 | 207.45 | 11409.75
| 05.03.503 |  | Canaleta em concreto armado
| 05.03.503 | * | Concreto Usinado estrutural fck = 25 MPa , inclusive lançamento e adensamento | m³ | 12.87 | 302.24 | 3889.8288
| 05.03.503 | 5970 | Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x. | m² | 145.08 | 42.9 | 6223.932
| 05.03.503 | 74254/002 | Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 771.1 | 6.96 | 5366.856
| 05.06.000 |  | Serviços Diversos
| 05.06.101 | 79517/001 | Escavação manual em solo- prof. Até 1,50m | m³ | 50.6345 | 20.14 | 1019.7788
| 05.06.201 | 74115/001 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual | m³ | 1.67 | 289.16 | 482.8972
| 05.06.402 | 74124/001 | Poço visita ag pluv:conc arm 1x1x1,40m coletor d=40 a 50cm parede e=15cm base conc fck=10mpa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus FF incl forn todos materiais | un. | 1 | 1490.66 | 1490.66
| 05.06.502 | * | Caixa tipo boca lobo 30x90x90cm, em alv tij maciço 1 vez, revestida com argamassa 1:4 cimento:areia, sobre base de concreto simples fck=10mpa, com grelha fofo 135kg, incluindo escavação e reaterro. | un. | 1 | 967.29 | 967.29
34635.1928
| 06.00.000 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 06.06.303 | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un. | 5 | 156.88 | 784.4
| 06.06.300 | 83622 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 40cm, fornecimento e assentamento | m | 57.3 | 207.45 | 11886.885 | 12671.285
| 9.00.000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 9.02.000 | 6115 | Limpeza de obra – durante a execução e ao final (produtividade do ajudante 3h/dia) | h | 352 | 7.39 | 2601.28
| 02.02.330 | * | Remoção de entulho em caçamba 5m³ | unid. | 30 | 160 | 4800 | 19051.24
|  | 73790/001 | Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com betume e pedrisco, considerando aproveitamento do paralelepípedo | m² | 276 | 42.21 | 11649.96
[5 empty] | Subtotal: |  | 400421.2355 | 400421.2355
[5 empty] | BDI | 31.08% | 124450.92
[5 empty] | Total |  | 524872.1554
FONTES DE CONSULTA (EM ORDEM DE PRIORIDADE):
1º) SINAPI – do mês setembro de 2014 (Porto alegre – RS)
|  |  | 2º) Revista Construção e Mercado - Editora PINI do mês setembro 2014 | [5 empty] | 24.0222
|  |  | 3º) Comércio local - indicado com asterisco * | [5 empty] | 0.24022
4°) SICRO II de maio 2014 - indicado com asterisco **
475.2

## cronograma
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBDIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – SEÇÃO DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Código | SERVIÇO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 DIAS | Total do Item
1 |  | 21583.304 | 10791.652 | 10791.652 | 10791.652 | 53958.26 | 53958.26
|  | 40% | 20% | 20% | 20%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 36362.6642 | 36362.6642 |  |  | 72725.3284 | 72725.3284
|  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
3 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | 7467.5818 | 7467.5818 |  | 14935.1636 | 14935.1636
|  |  | 50% | 50% |  |  | 100% | 24.0222
4 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | 48111.1914 | 115466.8594 | 28866.7148 | 192444.7657 | 192444.7657 | 1.3108
|  |  | 25% | 60% | 15% |  | 100%
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  | 6927.0386 | 24244.635 | 3463.5193 | 34635.1928 | 34635.1928
|  |  | 20% | 70% | 10% |  | 100%
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 1267.1285 | 11404.1565 | 12671.285 | 12671.285
|  |  |  | 10% | 90% |  | 100%
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 4762.81 | 4762.81 | 4762.81 | 4762.81 | 19051.24
|  | 25% | 25% | 25% | 25%
TOTAL PARCIAL |  | 62708.7782 | 114422.938 | 164000.6667 | 59288.8526 | 400421.2355 | 400421.2355
TOTAL ACUMULADO S/ BDI |  | 62708.7782 | 177131.7162 | 341132.3828 | 400421.2355
TOTAL ACUMULADO C/ BDI DE 31,08% |  | 82198.6665 | 232184.2536 | 447156.3274 | 524872.1554 | 524872.1554

## BDI
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
SUBDIVISÃO DE INFRAESTRUTURA – SEÇÃO DE ENGENHARIA
CÁLCULO DO BDI
A empresa licitante deverá apresentar a composição do BDI conforme o abaixo explicitado,
não podendo alterar as porcentagens dos tributos
Onde: | AC - taxa de rateio da administração central; |  | = | 5
(Valores em %) | DF - taxa das despesas financeiras; |  | = | 1.5
| R - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; |  | = | 5
| L - taxa de lucro; e |  | = | 7
| I - taxa de tributos (ver composição na tabela abaixo) |  | = | 8.65
|  |  | BDI = | 31.08
Composição da Taxa de Tributos
| Estes valores não podem ser alterados | COFINS | = | 3
|  | ISS | = | 5
|  | PIS | = | 0.65
|  | CPRB | = | 2
BDI calculado conforme NS-01.
O valor utilizado para o BDI está de acordo com o entendimento do TCU do Acórdão 2369/2011-Plenário, com valor de ISS da cidade de CANOAS-RS

## Quantitativo
Memorial de Cálculo
Demolição de concreto
Calçada |  | Área | 16.1
|  | Altura | 0.2
|  |  | 3.22 | m³
Meio fio |  | Comprimento | 11
|  | Altura | 0.25
|  |  | 2.75 | m³
Alvenaria
|  | comprimento | 4.9
|  | Altura | 1.35
|  |  | 0.99225 | m³
Fresagem de pista
Área a ser fresada |  | 1474 | m²
Espessura 2 cm |  | 29.48 | m³
Terraplenagem
Corte para compactação de solo-cimento
Área externa | 98.044 | m³
Rampa | 12.77 | m³
Área sobre a rampa | 3.166 | m³
Total | 113.98 | m³
Compactação do solo | 740.87 | m³ | Não é necessário!
Aterro compactado | 11.492 | m³
Rampa
Rampa
Lastro de concreto magro | 4.045 | m³
Concreto fck 20 MPA | 16.1802 | m³
Armadura | 687.6577 | kg
Forma | 9.6 | m²
Impermeabilização | 80.9009 | m²
Pavimentação
Recape asfáltico
Área 01 recape | 830 | m²
Área 02 recape | 644 | m²
espessura | 0.04 | m
Volume | 58.96 | m³
Pavimentação Externa
Estacionamento | 1754 | m²
Área pavimentação externa | 593 | m²
Área pavimentação interna | 40 | m²
espessura | 0.08 | m
Total | 190.96 | m³ |  |  | 47.44
Pintura de ligação | 3861 | m²
Pavimentação intertravada | 15.83 | m²
Meio fio
Externo | 28.966 | m
Interno | 21.1 | m
Rampa | 23 | m
Total | 73.066 | m
Repintura do asfalto
Largura da faixa: | 0.15
Arquitetura
Portão: | 10.2
Arremate no muro | 0.405
Pintura nova | 0.72
Caiação de meio-fio | 36.533 | m²
Drenagem
Comprimento da canaleta | 55 | m
Comprimento da tubulação | 30 | m
Inclinação do terreno | 0.01
Largura da vala (média) | 0.7 | m
Escavação
Abertura de vala: | 50.6345 | m³
Lastro de concreto | 29.75 | m²
Canaleta de concreto armado
Espessura das paredes | 0.08 | m
Fundo:
Laterais
Menor cota | 0.35
Maior cota | 0.9
Volume de concreto | 7.7 | m³
Armadura de concreto
Descrição da armadura: Cavalete de aço com diâmetro de 6.3mm CA60, com 4 "abas laterais" e duas barras de aço corridas.
Comprimento total | 1705
Peso da armadura | 426.25 | kg
Fôrmas | 68.75 | m²
140.32

## BDI RS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO
SUBDEPARTAMENTO TÉCNICO
DIVISÃO DE COORDENAÇÃO TÉCNICA
Intervalo de admissibilidade
Item Componente do BDI (%) |  | Mínimo | Médio | Máximo | Valores Propostos
AC | Adm Central | 3 | 4.75 | 7.15 | 6
S | Seguro | 0 | 0.36 | 0.81 | 0.36
R | Riscos | 0.25 | 0.43 | 0.57 | 0.43
G | Garantia | 0 | 0.21 | 0.42 | 0.21
DF | Despesas Financeiras | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
L | Lucro | 6.5 | 8.65 | 10.35 | 8.65
I | Tributos | 4.65 | 5.4 | 6.15 | 5.325
BDI % = | 24.0222
OBS: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo relatório do acórdão TCU - 2369/2011, conforme abaixo ilustrado.
[7 empty] | CIDADE | ISS (%)
[7 empty] | CANOAS-RS | 2.25 | PARA OBRAS DE ENGENHARIA
* Os tributos ( I ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme município de 2 a 5% e, em alguns casos, isento). ISS de CANOAS – RS de 2,25%, considerado sobre 30% do Preço de Venda. | [6 empty] | SANTA MARIA-RS | 3.5
[7 empty] | FLORIANÓPOLIS-SC | 3
Tributos | %
PIS | 1.65 |  |  |  |  | ISS | % DE MÃO DE OBRA
COFINS | 3 |  |  |  |  | 2.25% | 30%
ISS | 0.675 |  |  |  |  | 0.675
Total | 5.325
Canoas, 04 de setembro de 2014
Local/Data
Eng.º Civil Responsável
Nome: | Daniel Lemos Mouço
CREA: | 2007146337/D-RJ
Eng.º Civil Responsável
Nome: | Jorge Luiz S. Mariano - 2º Tenente QOCON CIV
CREA: | 75011/D-PR