## Lista ASOCEA
LISTA DE ACOMPANHAMENTO DA ASOCEA
Duração estimada (dias) | ATIVIDADE |  | Data limite planejada | Estágio atual | Data de efetivo cumprimento
Verificação da indisponibilidade dos INSPCEA
Contato da ASOCEA com as Organizações que possuem Inspetores para constituição da Equipe.
Verificação da validade do CHT do INSPCEA
Definição da Equipe de Inspeção
Expedição da Comunicação de Inspeção à Organização Inspecionada
Fornecimento de dados e informações ao Chefe de Equipe:
Informações sobre a última inspeção na Organização
Plano de Ações Corretivas em vigor
Lista de Verificação das atividades do Chefe de Equipe
Arquivos dos Protocolos de Inspeção
Minuta de Relatório de Inspeção
Modelo de Apresentação de Reunião de Coordenação Inicial
Modelo de Apresentação de Abertura
Modelo de Apresentação de Encerramento
Ficha de Treinamento no Posto de Trabalho - TPT (se aplicável)
Ficha de Crítica da Inspeção - Organização Inspecionada
Ficha de Crítica da Inspeção - Inspetor
Fornecimento de dados e informações aos demais membros:
Informações sobre a última inspeção na Organização
Plano de Ações Corretivas em vigor
Lista de Verificação das atividades do Membro da Equipe
Arquivos dos Protocolos de Inspeção
Formulário de Crítica da Inspeção - Organização Inspecionada
Formulário de Crítica da Inspeção - Inspetor
Recebimento do Relatório da Inspeção
Recebimento das Fichas de Críticas dos INSPCEA
Recebimento das Fichas de Críticas da Organização Inspecionada
Recebimento das Fichas de Ações Corretivas da Organização Inspecionada
Aceitação, pela ASOCEA, das Fichas de Ações Corretivas
Digitalização do Relatório de Inspeção e do Plano de Ações Corretivas
Encaminhamento do Relatório da Inspeção e do Plano de Ações Corretivas pela ASOCEA ao DGCEA, para assinaturas
Encaminhamento do Relatório de Inspeção e Plano de Ações Corretivas aos Subdepartamentos do DECEA
Digitalização dos documentos assinados pelo DGCEA e pelo Chefe da ASOCEA
Encaminhamento do Relatório da Inspeção à Organização Inspecionada
Atualização dos Registros do Processo de Inspeção

## Lista Ch Equipe-PI
LISTA DE VERIFICAÇÃO - PRÉ-INSPEÇÃO
CHEFE DE EQUIPE
Duração estimada (dias) | ATIVIDADE |  | Data limite planejada | Estágio atual | Data de efetivo cumprimento
Verificação do material recebido para a inspeção
Informações sobre a última inspeção na Organização
Plano de Ações Corretivas em vigor
Cópia da Comunicação à Organização a ser inspecionada
Relação membros da equipe e dados de contato
Lista de Verificação das atividades do Chefe de Equipe
Lista de Verificação das atividades do Membro da Equipe
Arquivos dos Protocolos de Inspeção
Modelo de Ficha de Não-Conformidade
Modelo de Ficha de Ação Corretiva
Formulário do Treinamento no Posto de Trabalho - TPT (quando aplicável)
Minuta de Relatório de Inspeção
Modelo de Apresentação da Reunião de Coordenação Inicial
Modelo de Apresentação de Abertura
Modelo de Apresentação de Encerramento
Ficha de Crítica da Inspeção - Organização Inspecionada
Ficha de Crítica da Inspeção - Inspetor
Confirmação de que membros da equipe receberam o material da ASOCEA
Elaboração da minuta de Planejamento da Inspeção Local pelo Chefe de Equipe
Emissão da Ordem de Serviço da missão
Aquisição das passagens para os deslocamento da missão.
Confirmação de que membros da equipe já possuem OS e passagens para deslocamentos.
Reserva de hospedagem para toda equipe
Distribuição da minuta de Planejamento da Inspeção Local atualizada aos membros da equipe
Preenchimento prévio das Perguntas do Protocolo com o material disponível
Reunião de Coordenação Inicial com a Equipe de Inspeção, versando, no mínimo:
Princípios do processo de inspeção
Responsabilidades dos Inspetores
Planejamento da Inspeção Local
Verificação do cumprimento do Plano de Ações Corretivas, se aplicável
Definição do dia e hora para entrega do material pelos Inspetores ao Chefe de Equipe
Dia, hora e local da reunião de coordenação final

## Lista Ch Equipe-IL&PI
LISTA DE VERIFICAÇÃO - INSPEÇÃO LOCAL E PÓS-INSPEÇÃO
CHEFE DE EQUIPE
Duração estimada (dias) | ATIVIDADE |  | Data limite planejada | Estágio atual | Data de efetivo cumprimento
Reunião de abertura da Inspeção, contendo, no mínimo:
Visão geral do processo de Inspeção
Apresentação dos Protocolos e do modelo de Ficha de Não-Conformidade
Apresentação dos Membros da Equipe e respectivas áreas de atuação
Planejamento das atividades da Fase de Inspeção Local
Data, hora e local da Reunião de Encerramento
Atualização do Planejamento da Inspeção Local
Recebimento das informações da inspeção dos demais membros
Reunião de Coordenação Final com Equipe de Inspeção
Discussão das não-conformidades identificadas
Conclusão das Fichas de Não-Conformidade
Coleta dos Relatos de possíveis infrações, se aplicável
Verificação do cumprimento do Plano de Ações Corretivas em vigor
Reunião de Encerramento da Inspeção Local
Entrega das Fichas de Não-Conformidade
Explanação sobre o Plano de Ações Corretivas
Orientação sobre as próximas etapas do processo de inspeção
Entrega da Ficha de Crítica da Inspeção (Anexo H) para preenchimento da Organização Inspecionada
Remessa do Relatório de Inspeção à ASOCEA, incluindo:
Corpo principal do Relatório e Fichas de Não-Conformidade
Informações sobre o cumprimento do Plano de Ações Corretivas em vigor, se aplicável
Remessa à ASOCEA:
Ficha de Crítica da Inspeção de todos INSPCEA da Equipe
Relatos efetuados pelos INSPCEA, quando aplicável

## Lista Membro de Equipe-PI
LISTA DE VERIFICAÇÃO - PRÉ-INSPEÇÃO
MEMBRO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Duração estimada (dias) | ATIVIDADE |  | Data limite planejada | Estágio atual | Data de efetivo cumprimento
Verificação do material pertinente à Inspeção
Informações sobre a última inspeção na Organização
Plano de Ações Corretivas em vigor
Cópia da Comunicação de Inspeção à Organização a ser inspecionada
Relação membros da equipe e dados de contato
Lista de Verificação das atividades do Membro da Equipe
Arquivos dos Protocolos de Inspeção
Modelo de Ficha de Não-Conformidade
Modelo de Ficha de Ação Corretiva
Formulário do Treinamento no Posto de Trabalho - TPT (quando aplicável)
Formulário de Crítica da Inspeção - Inspetor
Minuta de Relatório de Inspeção
Preenchimento prévio das Perguntas do Protocolo com o material disponível
Emissão da Ordem de Serviço da missão
Aquisição das passagens para os deslocamento da missão.
Confirmação da reserva de hospedagem
Contato com o Chefe de Equipe para confirmação de que está pronto para a Inspeção Local.
Reunião de Coordenação Inicial com a Equipe de Inspeção

## Lista Membro Equipe-IL&PI
LISTA DE VERIFICAÇÃO - INSPEÇÃO LOCAL E PÓS-INSPEÇÃO
MEMBRO DA EQUIPE DE INSPEÇÃO
Duração estimada (dias) | ATIVIDADE |  | Data limite planejada | Estágio atual | Data de efetivo cumprimento
Reunião de abertura da Inspeção
Atualização do Planejamento da Inspeção Local
Fornecimento das informações da inspeção ao Chefe de Equipe
Protocolos preenchidos
Fichas de Não-Conformidades
Verificação do cumprimento do Plano de Ações Corretivas, se aplicável
Quando aplicável, entrega de Relato de possível infração ao Chefe de Equipe
Reunião de Coordenação Final com Equipe de Inspeção
Reunião de Encerramento da Inspeção Local
Entrega das Fichas de Não-Conformidade
Entrega do Ficha de Crítica da Inspeção - Organização Inspecionada
Entrega ao Chefe de Equipe do Ficha de Crítica da Inspeção
Se solicitado, apoio à ASOCEA na aceitação do Plano de Ações Corretivas